## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## Clair
PROJET FIN D'ANNEE A3 |  |  |  |  | Groupe 4 - Leportier Eliott, Beaussier Mélissa, Prétot Cécilia
|  |  |  | Légende : | Terminer | [5 empty] | En cours d'achevement |  |  | Non commencer
Juin
[5 empty] | 10 matin | 10 après-midi | 11 matin | 11 après-midi | 12 matin | 12 après-midi | 13 matin | 13 après-midi | 16 matin
10 matin
Description du jalon | Attribué à | Début | Fin | Jours | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PLANIFICATION
Répartition des taches | Mélissa |  |  | 1
Diagramme de Gantt | Mélissa |  |  | 1
Fonctionnalité 1 - Description et exploration des données
Description du jeu de données | Cécilia |  |  | 13
Statistiques descriptives univariées | Cécilia |  |  | 9
Nettoyage des données (Valeurs manquantes, valeurs aberrantes, doublons) | Eliott |  |  | 11
Fonctionnalité 2 - Visualisation des données sur des graphiques
Créer des représentations graphiques | Mélissa |  |  | 4
Créer des histogrammes | Mélissa |  |  | 14
Fonctionnalité 3 - Visualisation des données sur une carte
Afficher toutes les trajectoires | Cécilia |  |  | 15
Trajectoire d’un bateau par son nom | Cécilia |  |  | 5
Déduction des routes principales | Cécilia |  |  | 1
Fonctionnalités subsidiaires - Visualisation des données sur une carte :
Visualisation des bateaux de type cargo (routes, ports, chargement, déchargement) | Non Effectué
Visualisation des bateaux autres que les cargos | Non Effectué
Fonctionnalité 4 - Etude des corrélations entre variables
Etude des liens entre les variables / estimation | Mélissa
Analyses bivariées | Mélissa
Etude des relations entre variables qualitatives (Tableaux croisés, chi2) | Mélissa
Représentation graphique de ces tableaux + analyse | Mélissa
Fonctionnalité 5 - Prédiction / Régression
Regression Logistique | Eliott
Rédaction rapport | Cécilia, Mélissa, Elliott
Préparation Oral | Cécilia, Mélissa, Elliot
Support Visuel - Diapo | Cécilia

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-06-16 |  |  |  |  | juin | [13 empty] | juillet | [34 empty] | août
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-06-17 to 2025-08-11
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-06-16 | 3 | m: 2; m: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-06-21 | 1 | bar: s
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-06-13 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-07-06 | 1 | bar: d
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-06-22 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-06-22 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-06-24 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-06-29 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-07-01 | 1 | bar: m
Tâche 5 |  |  |  | 2025-07-02 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-07-01 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-07-04 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-07-19 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-07-23 | 3 | m: 2; j: 2; v: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-06-22 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-07-26 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-08-09 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-09-20 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | 2025-06-16 |  |  |  |  | juin | [13 empty] | juillet | [34 empty] | août
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-06-17 to 2025-08-11
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-06-17 to 2025-08-11
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-06-16 | 3 | 2025-06-17: 2; 2025-06-18: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-06-21 | 1 | bar: 2025-06-21
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-06-13 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-07-06 | 1 | bar: 2025-07-06
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-06-22 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-06-22 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-06-24 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-06-29 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-07-01 | 1 | bar: 2025-07-01
Tâche 5 |  |  |  | 2025-07-02 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-07-01 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-07-04 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-07-19 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-07-23 | 3 | 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2; 2025-07-25: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-06-22 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-07-26 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-08-09 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-09-20 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.